重点商户走访与历史复盘摘要

教学模拟资料｜采集日期：2026年8月25日

# 一、重点商户走访记录

| 商户 | 城市 | 走访结论 | 待办 |
| --- | --- | --- | --- |
| 悦咖啡·静安店 | 上海 | 支持收银台物料与二维码报名，店长希望提前一周培训店员。 | 9月3日前确认物料 |
| 悦影城·湖滨店 | 杭州 | 可提供周末专场资源，建议首场放在9月12日。 | 确认首场日期与核销规则 |
| 悦动健身·新街口店 | 南京 | 认可分期权益，但要求明确手续费表述与客户咨询口径。 | 合规审核后提供话术 |

# 二、2025年同类活动复盘

| 发现 | 复盘结论 |
| --- | --- |
| 转化高峰 | 周末14:00—18:00的到店咨询量最高；商户店员是否熟悉规则直接影响激活完成率。 |
| 数据问题 | 3家商户提交的日结表日期格式不一致，曾导致日报延迟。 |
| 客户反馈 | 权益描述过长时，客户容易误解“首刷礼”和“商户立减”能否叠加。 |

# 三、会议纪要摘录

渠道组建议将首场商户活动安排在9月12日；项目方案中暂拟活动上线日为9月10日。该差异需在作战包中单列“待确认项”，不得自行合并为同一日期。