XXAI原生组织 人力资源部年度工作计划

XXAI原生组织　·　事维度 · 部门年度计划

模板依据：制造业演示模板（数据仅供练习）　|　420 人 / 营收 2.8 亿→3.5 亿 / 11 个部门

一、部门定位与自我诊断

人力资源部 12 人，是 H6（核心人才流失 10%）主扛部门。但自身存在职能残缺：无组织发展（OD）岗、无人效管理岗，无法支撑 H4/H6——先补自己的窟窿，才能支撑别人。

二、年度目标

| 目标 | 基准值 | 目标值 | 对应硬仗 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心人才年流失率 | 18% | ≤10% | H6 |
| A 类关键岗继任覆盖率 | 5/8 岗 | 8/8 岗（100%） | H6 |
| 全员人均营收 | 66.7 万 | 80 万 | H4 |
| 人事费用率 | 15.0% | ≤12.5% | H4 |
| 合规整改闭环率 | 0（未启动） | 100%（红3黄5全闭环） | H5/险维度 |
| 编制总人数 | 420 | ≤370 | H4 |

三、季度行动计划

| 季度 | 重点任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| Q1 | 设 OD/人效经理岗；完成 A 类岗位补评（6.2%→≥8%） | 岗位说明书 + A 类清单 |
| Q2 | 核心 89 人竞业协议签署；人才盘点九宫格全覆盖 | 竞业协议 + 九宫格表 |
| Q3 | A 类 8 岗继任配对到位（含精益IE外部招聘） | 继任地图 |
| Q4 | 流失率降至 ≤10%；人效看板月度常态化 | 流失台账 + 看板 |

四、必补的两个短板

·  OD/人效经理：负责人效指标测算、组织诊断、编制管控，是 H4 的执行主体，Q1 前必须到岗。

· 回款管理专员（隶属销售部）：虽然不在 HR 编制内，但 HR 须配合完成岗位设计与招聘，解决"回款无人担责"病灶。

编制：人力资源部　　审核：＿＿＿＿　　批准（总裁）：＿＿＿＿　　日期：＿＿年＿＿月＿＿日