XXAI原生组织 人才梯队培养项目方案

XXAI原生组织　·　人维度 · 培养发展

模板依据：制造业演示模板（数据仅供练习）　|　420 人 / 核心盘 89 人 / 流失率 18%→10%

一、项目背景与目标

XXAI原生组织核心人才流失 18%（目标 ≤10%），A 类 8 岗中继任覆盖仅 5/8，精益 IE 工程师等关键岗空缺。本项目用 12 个月补齐关键岗后备，把"一走就塌"变成"随时有人顶"。

| 目标 | 现状 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| A 类岗继任覆盖率 | 5/8（62.5%） | 8/8（100%） |
| 核心人才流失率 | 18% | ≤10% |
| 关键工序多能工覆盖率 | 待统计 | ≥60% |
| 内部提拔占比（管理岗） | — | ≥60% |

二、培养对象分层

| 层级 | 对象 | 人数 | 培养重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 领航层 | A 类岗位现任 + 后备 | 26 + 26 | 战略思维、跨部门操盘 |
| 骨干层 | B 类优秀（九宫格中上） | 约 40 | 专业深度、项目管理 |
| 新锐层 | 高潜新人（校招 2 年内） | 约 15 | 业务基础、职业素养 |
| 技能层 | 生产一线 O1–O3 | 185 | 技能等级、多能工 |

三、培养方式

| 方式 | 占比 | 适用层级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 在岗历练（项目制） | 70% | 全部 | 把硬仗任务作为培养载体 |
| 导师带教 | 20% | 领航层/骨干层 | 一对一，季度复盘 |
| 集中培训 | 10% | 全部 | 内部讲师 + 外部课程 |

四、实施节奏

| 阶段 | 时间 | 动作 |
| --- | --- | --- |
| 启动 | Q1 | 人才盘点、确定培养名单、签订带教协议 |
| 实施 | Q2–Q3 | 项目历练 + 导师辅导 + 集中培训 |
| 评估 | Q4 | 继任 readiness 评估、梯队地图更新 |

五、验收标准

· 每个 A 类岗有至少 1 名明确后备，准备度达 Ready now 或 1 年内。

· 后备人员须完成至少 1 次独立操盘（如独立负责一个客户或一个项目模块）。

· 导师须提交带教记录，带教成果纳入导师本人考核。

· 未达标的培养对象退出梯队，同时补充新的人选。

编制：人力资源部　　审核：HRD　　批准（总裁）：＿＿＿＿　　日期：＿＿年＿＿月＿＿日