XXAI原生组织 用工合规与劳动关系管理方案

XXAI原生组织　·　险维度 · 把风险变成可量化的账

模板依据：制造业演示模板（数据仅供练习）　|　数据口径：420 人 / 营收 2.8 亿→3.5 亿 / 人工成本 4200 万

一、风险全景（红 3 / 黄 5 / 绿 1）

| 等级 | 数量 | 敞口（低口径） | 敞口（高口径） | 整改时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🔴 红色 | 3 项 | 423 万 | 874 万 | 30 天 |
| 🟡 黄色 | 5 项 | 100 万 | 200 万 | 60 天 |
| 🟢 绿色 | 1 项 | — | — | 90 天完善留痕 |
| 合计 | 9 项 | 523 万 | 1074 万 | 整改 ROI 3.7–7.7 倍 |

二、红色风险（30 天内整改）

| 编号 | 风险点 | 涉及人数 | 现状 | 低/高口径（万） | 法条 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 劳动合同签订缺失 | 20 | 部分员工入职超 1 个月未签 | 120 / 260 | 《劳动合同法》第 82 条（二倍工资） |
| R2 | 社保缴费基数不足 | 180 | 按最低基数而非实发工资缴纳 | 150 / 300 | 《社会保险法》第 60 条 |
| R3 | 加班费计算基数错误 | 150 | 按基本工资而非应发工资计加班费 | 153 / 314 | 《劳动法》第 44 条 |

R3 是最贵的一刀：生产 185 人为主，人均月加班约 30 小时，基数差约 4310 元/月，单人年差约 1.32 万，追溯 2 年敞口约 488 万。先补这一项，比谈成一个新客户更划算。

三、黄色风险（60 天内整改）

| 编号 | 风险点 | 涉及人数 | 现状 | 敞口（万） | 法条 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y1 | 劳务派遣超 10% 红线 | 50 | 派遣 50 人占 11.9% | 0（须整改） | 《劳务派遣暂行规定》 |
| Y2 | 带薪年休假未安排 | 80 | 当年未休率偏高 | 40 / 80 | 《职工带薪年休假条例》 |
| Y3 | 综合工时制未审批 | 120 | 生产一线未批先用 | 60 / 120 | 《劳动法》第 39 条 |
| Y4 | 调岗无书面变更协议 | 30 | 历史调岗无签字 | 0（补签） | 《劳动合同法》第 35 条 |
| Y5 | 制度未履行民主程序 | 420 | 新版制度未公示签收 | 0（补程序） | 《劳动合同法》第 4 条 |

四、绿色项（90 天内完善留痕）

· G1 工伤申报及时：近 12 个月申报率 100%，制度健全，补齐档案留痕与申报台账即可。

五、整改排期与预算

| 阶段 | 整改项 | 责任人 | 预算（万） | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 天 | R1 补签劳动合同、R2 社保基数调整、R3 加班费基数改按应发 | HRD + 财务总监 | 60 | 补签率 100%、基数调整到位、历史敞口分期消化 |
| 60 天 | Y1 派遣降至 ≤10%、Y2 年休假排休、Y3 综合工时补审批、Y4 补签调岗协议、Y5 制度民主程序 | HRD | 40 | 派遣占比 ≤10%、审批批文到手、全员签收 |
| 90 天 | G1 留痕完善、员工手册发布、入职 13 管控点与离职 6 管控点落地 | HRD | 40 | 手册签收率 100%、表单全部启用 |

整改预算合计 140 万，对应敞口 523–1074 万，整改 ROI 约 3.7–7.7 倍。

六、入离职管控

| 环节 | 管控点 | 关键表单 |
| --- | --- | --- |
| 入职 | 13 个管控点：入职申请、录用审批、背景调查授权、个人信息处理同意、劳动合同签订、合同签收、社保声明、累计工龄认定、合同期限征询、书面签订通知、无离职证明承诺、试用期考核、转正审批 | 入职申请表、录用审批表、劳动合同、个人信息处理同意书 |
| 在职 | 合同变更、续订征询、制度民主程序与公示签收、加班与工时管理、调岗书面协议 | 劳动合同变更协议书、员工续订劳动合同意见征询表 |
| 离职 | 6 大管控点：辞职申请、离职审批、工作交接、离职确认、解除通知、离职声明（劳务关系） | 员工辞职申请表、离职确认表、解除（终止）劳动合同通知书 |

七、员工手册与红线

· 员工手册：依《劳动合同法》第 4 条履行民主程序（职工代表大会讨论 + 与工会/职工代表平等协商），公示后全员签收，签收率须 100%。

· 外包与派遣：生产岗位外包方案需明确用工主体、退回机制与合规边界；派遣用工严格控制在 10% 以内。

· 减编三路径顺序：① 派遣退回（依协议提前 30 天通知，无经济补偿）→ ② 内部转岗（协商一致 + 书面变更协议）→ ③ 协商解除（按 N 支付补偿）。不得跳序。

· 对外对内统一表述为「控编 / 减编 / 转岗」，不使用"裁员"一词。

编制：人力资源部　　　审核：＿＿＿＿　　　批准（总裁）：＿＿＿＿　　　日期：＿＿年＿＿月＿＿日