## Slide 1
项目实施计划：总体里程碑
2026.09—2026.10：现场勘测、负荷数据采集、屋面结构复核
2026.11—2026.12：初步设计、投资决策、并网接入沟通
2027.01—2027.02：施工图设计、设备招采、施工组织审批
2027.03—2027.05：分区施工、设备安装、系统联调
2027.06：并网验收、试运行、项目移交

## Slide 2
关键依赖与责任分工
客户：提供停机窗口、屋面资料、历史电费单、配电一次系统图
港华新能源：完成技术设计、经济测算、采购与项目管理
设计院/施工单位：结构、电气、消防及施工深化
供电部门：接入系统审查、保护及计量要求确认
设备厂家：光伏逆变器、储能系统、EMS接口联调

## Slide 3
工期风险与控制动作
屋面复核不通过 → 提前开展结构检测，准备容量下调或加固备选方案
并网审查周期不确定 → 立项后即启动接入沟通，不等施工图完成
储能消防审查延误 → 设备方案提前锁定，按属地规范预审
生产不停线 → 分区施工，关键切换安排在周末/夜间窗口
设备交期波动 → 核心设备设置双供应商或备选型号