## 使用说明
NPC“终端智能化”AI赋能试点项目｜课程模拟数据集
说明 | 本工作簿为关卡4项目管理看板任务的唯一模拟数据源。所有项目名称、人员、金额和经营数据均为课程模拟，不代表NPC真实经营数据。
学员目标 | 利用工作簿中的项目概览、WBS、KPI、里程碑、风险、问题、预算收益和区域试点数据，生成一个类似PMO战情中心的单文件HTML看板。
数据规则 | 不得自行修改核心数据；缺失项必须显示“待补充”；所有图表和管理结论应能够追溯到具体工作表。
工作表 | 用途
项目概览 | 项目范围、状态、预算、收益和总进度
KPI指标 | 业务结果、效率、应用、质量、进度和风险指标
WBS任务 | 九大工作流、任务依赖、权重、计划与实际进度
关键里程碑 | 关键节点、预测日期和是否关键路径
项目团队 | 核心团队与职责
风险台账 | 风险概率、影响、触发信号和应对措施
问题台账 | 已发生问题及关闭计划
行动台账 | 问题对应的具体行动、进度和截止日
决策台账 | 管理层待决策与已决策事项
预算台账 | 预算、实际成本和剩余预算
收益台账 | 阶段确认收益及测算依据
区域试点 | 三区域试点规模、数据质量、活跃率和销量提升
日报明细 | 用于自动生成日报的结构化记录

## 项目概览
项目概览
字段 | 值 | 项目关键指标快照
项目名称 | NPC“终端智能化”AI赋能试点项目 | 指标 | 当前值 | 课程提示： 本数据集的重点不是“把表画成图”，而是基于目标、进度、成本、收益、风险和行动生成可供管理层决策的项目战情中心，并实现日报、周报、月报自动化。
项目编号 | NPC-AI-PMO-2026-04 | 总体实际进度 | 47.5%
项目类型 | 终端数字化与AI应用试点 | 总体计划进度 | 54.15%
项目周期 | 2026-05-25 至 2026-08-16（12周） | 预算执行率 | 42.17%
数据日期 | 2026-07-10 | 阶段ROI | 1.2609
项目范围 | 华南3个区域、30家重点经销商、120家样板终端 | 高风险事项 | 2
覆盖品类 | 洗衣液、洗洁精、消杀清洁三大品类 | 待决策事项 | 3
业务目标 | 提升终端动销、经销商服务效率、营销内容生产效率和项目管理透明度
项目发起人 | 销售运营中心负责人 刘敏
项目经理 | PMO项目经理 陈昊
项目状态 | 执行中
项目健康度 | 黄色预警
总体计划进度 | 0.5415
总体实际进度 | 0.475
项目总预算（元） | 1200000
累计实际成本（元） | 506000
累计确认收益（元） | 638000
阶段ROI | 1899-12-31 06:16

## KPI指标
KPI指标
指标ID | 指标类别 | 指标名称 | 计算口径 | 目标值 | 当前值 | 更新频率 | 责任人 | 数据来源 | 状态
K01 | 业务结果 | 样板终端Sell-out提升率 | （试点期Sell-out-基线Sell-out）/基线Sell-out | 8% | 3.8% | 月度 | 区域销售经理 | ERP+终端动销报表 | 黄色
K02 | 效率提升 | 经销商问题平均响应时长降幅 | （基线时长-当前时长）/基线时长 | 50% | 36% | 周度 | 渠道运营经理 | 客服工单系统 | 黄色
K03 | 应用使用 | 经销商智能体周活跃率 | 周活跃经销商数/试点经销商数 | 80% | 68% | 周度 | AI产品经理 | 智能体后台 | 黄色
K04 | 项目质量 | AI答复准确率 | 抽检正确回答数/抽检总数 | 95% | 92.8% | 周度 | 终端合规官 | 质检抽检表 | 黄色
K05 | 项目进度 | 任务按期完成率 | 按期完成任务数/已到期任务数 | 90% | 85.7% | 周度 | 项目经理 | WBS任务表 | 黄色
K06 | 效率提升 | 项目周报生成时长（分钟） | 从数据更新至周报定稿的用时 | 30 | 38 | 周度 | 项目队秘 | 自动化运行日志 | 黄色
K07 | 数据质量 | 样板终端数据完整率 | 完整记录数/应填记录数 | 98% | 94.2% | 日度 | 数据分析师 | 数据质量报告 | 黄色
K08 | 风险控制 | 高风险事项关闭率 | 已关闭高风险事项/高风险事项总数 | 100% | 66.7% | 周度 | 项目经理 | 风险台账 | 红色

## WBS任务
WBS任务
任务ID | 一级工作流 | 任务名称 | 核心交付物 | 计划开始 | 计划完成 | 实际开始 | 实际完成 | 责任人 | 协同人 | 前置依赖 | 任务权重 | 计划进度 | 实际进度 | 当前状态 | 关键路径 | 验收标准 | 备注
W1.1 | W1 业务调研与目标设计 | 项目启动与范围确认 | 项目章程、范围清单 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 陈昊 | 刘敏/周倩 | 无 | 4% | 100% | 100% | 已完成 | 是 | 项目目标、范围、组织和例会机制获得批准 | 按期完成
W1.2 | W1 业务调研与目标设计 | 区域与经销商访谈 | 调研纪要、痛点清单 | 2026-05-28 | 2026-06-03 | 2026-05-28 | 2026-06-03 | 周倩 | 华南三区域经理 | W1.1 | 3% | 100% | 100% | 已完成 | 是 | 完成不少于18场访谈并形成六类痛点 | 按期完成
W1.3 | W1 业务调研与目标设计 | 目标树与KPI口径确认 | 目标树、KPI字典V1 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 陈昊 | 林洁/孙悦 | W1.1 | 3% | 100% | 100% | 已完成 | 是 | 八项核心指标口径通过项目组评审 | 按期完成
W2.1 | W2 数据基线与指标体系 | 终端数据模板设计 | 数据采集模板、字段字典 | 2026-06-04 | 2026-06-08 | 2026-06-04 | 2026-06-08 | 林洁 | 区域经理/IT | W1.3 | 4% | 100% | 100% | 已完成 | 是 | 字段完整、口径统一、支持三大区域汇总 | 按期完成
W2.2 | W2 数据基线与指标体系 | 120家样板终端基线采集 | 终端基线数据库 | 2026-06-09 | 2026-06-19 | 2026-06-09 |  | 林洁 | 华南三区域经理 | W2.1 | 5% | 85% | 60% | 延期 | 是 | 120家终端近12周Sell-out与活动数据完整率≥98% | 8家终端数据缺失，预计7月13日关闭
W2.3 | W2 数据基线与指标体系 | 指标校验与基线报告 | 数据质量报告、基线分析 | 2026-06-16 | 2026-06-26 | 2026-06-18 |  | 林洁 | 孙悦/陈昊 | W2.2 | 3% | 55% | 45% | 预警 | 是 | 完成区域、经销商、终端三级基线并通过财务复核 | 受W2.2影响
W3.1 | W3 政策知识库建设 | 政策文件盘点与版本确认 | 政策清单、版本台账 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 周倩 | 终端合规官 | W1.2 | 4% | 100% | 100% | 已完成 | 否 | 盘点现行有效政策并标记失效文件 | 已盘点23份
W3.2 | W3 政策知识库建设 | 政策清洗与知识切片 | 知识库V1、元数据标签 | 2026-06-13 | 2026-06-30 | 2026-06-13 |  | 周倩 | 王森/终端合规官 | W3.1 | 5% | 70% | 55% | 预警 | 是 | 政策条目覆盖率100%，每条可追溯来源和生效日期 | 两份促销政策版本冲突
W3.3 | W3 政策知识库建设 | 标准问答集与边界规则 | 问答测试集、拒答边界 | 2026-06-24 | 2026-07-08 | 2026-06-25 |  | 王森 | 周倩/终端合规官 | W3.2 | 4% | 45% | 35% | 预警 | 是 | 形成不少于300条测试问题，覆盖高频场景 | 当前186条
W4.1 | W4 经销商答疑智能体 | 智能体架构与提示词设计 | 系统架构、提示词V1 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 王森 | 周倩/郑凯 | W3.1 | 4% | 100% | 100% | 已完成 | 是 | 支持政策问答、上下文记忆和合规拒答 | 按期完成
W4.2 | W4 经销商答疑智能体 | 原型开发与知识库挂载 | 可测试原型V1 | 2026-06-23 | 2026-07-10 | 2026-06-23 |  | 王森 | 郑凯/周倩 | W3.2,W4.1 | 6% | 65% | 60% | 预警 | 是 | 核心功能可用、引用来源可追溯 | 答案准确率92.8%
W4.3 | W4 经销商答疑智能体 | 业务测试与问题修复 | 测试报告、原型V2 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 2026-07-08 |  | 王森 | 区域销售/经销商代表 | W3.3,W4.2 | 5% | 20% | 10% | 预警 | 是 | 准确率≥95%，严重问题为0 | 测试启动晚2天
W5.1 | W5 终端数据分析模型 | 多源数据接入与清洗 | 分析数据集V1 | 2026-06-16 | 2026-07-03 | 2026-06-17 |  | 林洁 | 郑凯/区域经理 | W2.1 | 5% | 75% | 55% | 延期 | 是 | 三大区域数据按日更新，完整率≥98% | 受终端缺失数据影响
W5.2 | W5 终端经营分析模型 | 销量、活动和渠道健康模型 | 分析模型V1 | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-07-01 |  | 林洁 | 孙悦/周倩 | W2.2,W5.1 | 5% | 45% | 30% | 预警 | 是 | 输出区域销量、活动ROI和经销商健康度 | 当前完成基础模型
W5.3 | W5 终端经营分析模型 | 看板数据接口与自动刷新 | 数据接口、刷新日志 | 2026-07-13 | 2026-07-28 |  |  | 郑凯 | 林洁/王森 | W5.1,W5.2 | 3% | 15% | 5% | 未启动 | 是 | 看板数据每日自动刷新并保留日志 | 接口评审等待中
W6.1 | W6 AI营销内容工坊 | 终端营销场景梳理 | 场景清单、内容规范 | 2026-06-18 | 2026-06-25 | 2026-06-18 | 2026-06-25 | 赵晨 | 区域营销 | W1.2 | 3% | 100% | 100% | 已完成 | 否 | 覆盖新品、节庆、会员和终端陈列四类场景 | 按期完成
W6.2 | W6 AI营销内容工坊 | 营销模板与提示词开发 | 模板库V1 | 2026-06-26 | 2026-07-15 | 2026-06-26 |  | 赵晨 | 品牌审核/王森 | W6.1 | 4% | 55% | 55% | 正常 | 否 | 不少于30套模板，通过品牌初审 | 当前完成18套
W6.3 | W6 AI营销内容工坊 | 区域试用与品牌审核 | 试用报告、模板库V2 | 2026-07-09 | 2026-07-24 | 2026-07-10 |  | 赵晨 | 华南三区域 | W6.2 | 3% | 20% | 10% | 正常 | 否 | 三区各完成不少于10次真实试用 | 今日启动
W7.1 | W7 培训与推广准备 | 分层课程与操作手册 | 课程包、操作手册 | 2026-07-01 | 2026-07-17 | 2026-07-01 |  | 黄莉 | 王森/周倩 | W4.1,W6.1 | 3% | 70% | 60% | 正常 | 否 | 覆盖区域经理、销售代表、经销商三类角色 | 课程初稿完成
W7.2 | W7 培训与推广准备 | 培训材料联调与演练 | 演练记录、问题清单 | 2026-07-13 | 2026-07-24 |  |  | 黄莉 | 区域经理/AI产品经理 | W4.2,W7.1 | 3% | 30% | 20% | 未启动 | 否 | 完成2轮演练，关键问题全部关闭 | 等待原型稳定
W7.3 | W7 培训与推广准备 | 参训排期与运营机制 | 培训排期、运营SOP | 2026-07-20 | 2026-07-29 |  |  | 黄莉 | 区域经理 | W7.1 | 3% | 0% | 0% | 未启动 | 否 | 覆盖100%试点人员，建立答疑与激励机制 | 尚未到计划期
W8.1 | W8 试点上线与运营 | 试点上线方案与回退预案 | 上线方案、回退预案 | 2026-07-20 | 2026-07-31 |  |  | 陈昊 | 郑凯/王森/区域经理 | W4.2,W5.2,W7.1 | 4% | 20% | 15% | 未启动 | 是 | 上线清单、权限、支持和回退机制完整 | 前置材料准备中
W8.2 | W8 试点上线与运营 | 30家经销商与120家终端上线 | 上线确认单 | 2026-08-03 | 2026-08-07 |  |  | 陈昊 | 华南三区域 | W8.1,W7.3 | 4% | 0% | 0% | 未启动 | 是 | 全部账号开通，核心功能可用 | 尚未到计划期
W8.3 | W8 试点上线与运营 | 运营监测与问题闭环 | 运营日报、问题台账 | 2026-08-03 | 2026-08-14 |  |  | 周倩 | 王森/林洁/区域经理 | W8.2 | 3% | 0% | 0% | 未启动 | 是 | 形成连续10个工作日运营数据 | 尚未到计划期
W9.1 | W9 验收与规模化复制 | 业务效果评估 | 效果评估报告 | 2026-08-10 | 2026-08-14 |  |  | 林洁 | 孙悦/周倩 | W8.3 | 2.5% | 0% | 0% | 未启动 | 是 | 完成业务、效率、应用和质量四类指标评估 | 尚未到计划期
W9.2 | W9 验收与规模化复制 | 项目验收与复盘 | 验收报告、复盘纪要 | 2026-08-14 | 2026-08-16 |  |  | 陈昊 | 全体项目组 | W9.1 | 2.5% | 0% | 0% | 未启动 | 是 | 验收指标达标，遗留事项有明确计划 | 尚未到计划期
W9.3 | W9 验收与规模化复制 | 规模化推广路线图 | 推广路线图、预算建议 | 2026-08-12 | 2026-08-16 |  |  | 陈昊 | 刘敏/孙悦 | W9.1 | 2% | 0% | 0% | 未启动 | 否 | 明确下一批区域、资源、预算与复制条件 | 尚未到计划期

## 关键里程碑
关键里程碑
里程碑ID | 里程碑名称 | 计划日期 | 预测/实际日期 | 状态 | 完成条件 | 责任人 | 关键路径
M01 | 项目启动会 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 已完成 | 项目章程批准 | 陈昊 | 是
M02 | 业务调研与KPI确认 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 已完成 | 调研报告与KPI字典通过评审 | 周倩/陈昊 | 是
M03 | 数据基线建立 | 2026-06-26 | 2026-07-13 | 延期 | 120家样板终端数据完整率≥98% | 林洁 | 是
M04 | 政策知识库V1 | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 预警 | 政策覆盖100%，问答集≥300条 | 周倩 | 是
M05 | 智能体原型评审 | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 预警 | 准确率≥95%，严重缺陷为0 | 王森 | 是
M06 | 用户验收测试完成 | 2026-07-24 |  | 未启动 | 三区业务用户完成UAT并签字 | 王森/周倩 | 是
M07 | 试点正式上线 | 2026-08-03 |  | 未启动 | 30家经销商与120家终端上线 | 陈昊 | 是
M08 | 项目验收与推广决策 | 2026-08-16 |  | 未启动 | 完成验收、ROI复核与推广决策 | 刘敏/陈昊 | 是

## 项目团队
项目团队
姓名 | 项目角色 | RACI | 核心职责 | 所属部门
刘敏 | 项目发起人 | A | 批准项目目标、重大资源与范围变更 | 销售运营中心
陈昊 | PMO项目经理 | A/R | 总体计划、风险、例会、汇报与跨部门协调 | PMO
周倩 | 渠道运营负责人 | R | 政策知识库、经销商协同与业务验收 | 销售运营中心
王森 | AI产品经理 | R | 智能体设计、测试与上线 | 数字化创新部
林洁 | 数据分析师 | R | 数据基线、指标口径、分析模型与看板数据 | 数据中心
赵晨 | 营销内容负责人 | R | AI营销模板、品牌审核与终端内容试点 | 市场部
黄莉 | 培训负责人 | R | 区域销售与经销商培训、使用推广 | 学习发展部
郑凯 | IT接口负责人 | R/C | 账号、权限、SSO和系统接口 | 信息技术部
孙悦 | 财务BP | C | 预算控制、收益确认与ROI测算 | 财务部

## 风险台账
风险台账
风险ID | 风险描述 | 影响领域 | 发生概率 | 影响程度 | 风险级别 | 灯色 | 触发信号 | 预防措施 | 应急方案 | 责任人 | 目标关闭日 | 状态
R01 | 三大区域销量与活动数据口径不一致 | 数据/进度 | 75% | 5 | 高 | 红色 | 同一终端出现多个Sell-out口径或缺失率>5% | 统一字段字典；区域数据专人确认；每日质量校验 | 必要时缩小首批模型范围，优先保证核心指标 | 林洁 | 2026-07-13 | 处理中
R02 | 促销政策版本更新未及时同步知识库 | 质量/合规 | 55% | 5 | 高 | 黄色 | 智能体引用过期政策或政策版本冲突 | 建立政策发布-审核-入库SOP和版本号 | 自动下线冲突条目并转人工答复 | 周倩 | 2026-07-14 | 处理中
R03 | 经销商认为AI工具增加额外工作，使用积极性不足 | 应用/收益 | 55% | 4 | 中高 | 黄色 | 周活跃率连续两周<60% | 结合真实高频问题演示；设置区域激励和优秀案例 | 由区域销售代运营一周并进行一对一辅导 | 黄莉 | 2026-07-31 | 观察中
R04 | SSO与订单接口安全评审延迟 | 技术/进度 | 35% | 5 | 中高 | 黄色 | 接口评审超过7月17日仍未通过 | 一期仅开放政策问答，订单能力作为二期 | 采用手工导入或只读脱敏数据演示 | 郑凯 | 2026-07-17 | 待评审
R05 | 试点上线与区域旺季促销冲突 | 资源/进度 | 45% | 3 | 中 | 黄色 | 区域核心成员培训到课率<80% | 分批培训、微课补训、提前锁定排期 | 试点分区上线，延后低准备度区域 | 陈昊 | 2026-07-29 | 观察中
R06 | AI回答出现事实幻觉或越权承诺 | 质量/品牌 | 25% | 5 | 中高 | 黄色 | 抽检准确率<95%或出现1次严重越权 | 强制引用来源、拒答边界、人工复核高风险问题 | 立即关闭相关意图并回滚至FAQ模式 | 王森 | 2026-07-24 | 处理中

## 问题台账
问题台账
问题ID | 问题描述 | 影响 | 灯色 | 状态 | 解决行动 | 计划关闭日 | 负责人 | 升级情况
I01 | 8家样板终端缺少完整基线销量 | 数据基线、模型进度 | 红色 | 未关闭 | 华南一区和三区在7月12日前完成补录，林洁7月13日复核 | 2026-07-13 | 华南一区/三区经理 | 已升级PMO
I02 | 两份组合促销政策文件版本冲突 | 智能体准确率、合规 | 黄色 | 处理中 | 渠道运营与合规确认唯一版本并更新版本台账 | 2026-07-14 | 周倩 | 周例会跟踪
I03 | SSO接口安全评审排期晚于原计划 | 上线准备 | 黄色 | 待处理 | IT于7月17日前完成一期权限方案评审 | 2026-07-17 | 郑凯 | 需数字化负责人协调
I04 | 智能体抽检准确率92.8%，低于95%目标 | 用户体验、验收 | 黄色 | 处理中 | 补充114条边界问题；优化引用与拒答策略 | 2026-07-18 | 王森 | 产品日会跟踪
I05 | 华南三区经销商周活跃率仅59% | 应用成效 | 黄色 | 观察中 | 区域经理选择5家样板经销商开展陪跑和激励 | 2026-07-24 | 华南三区经理 | 区域周会跟踪
I06 | 培训排期与7月底促销准备冲突 | 培训与上线 | 绿色 | 已缓解 | 采用两场直播+微课补训，关键用户提前培训 | 2026-07-29 | 黄莉 | 无需升级

## 行动台账
行动台账
行动ID | 行动项 | 关联问题 | 负责人 | 协同人 | 截止日期 | 状态 | 完成率 | 预期结果
A01 | 补齐8家样板终端基线数据 | I01 | 华南一区/三区经理 | 林洁 | 2026-07-12 | 进行中 | 50% | 数据完整率提升至98%以上
A02 | 确认组合促销政策唯一有效版本 | I02 | 周倩 | 终端合规官 | 2026-07-14 | 进行中 | 60% | 版本冲突清零
A03 | 完成SSO一期只读权限安全评审 | I03 | 郑凯 | 数字化负责人 | 2026-07-17 | 未开始 | 0% | 形成评审结论与整改清单
A04 | 补充114条高风险与边界测试问题 | I04 | 王森 | 周倩 | 2026-07-16 | 进行中 | 40% | 测试集达到300条
A05 | 优化引用来源和拒答提示词 | I04 | 王森 | 终端合规官 | 2026-07-18 | 进行中 | 35% | 准确率达到95%以上
A06 | 华南三区5家样板经销商陪跑 | I05 | 华南三区经理 | 黄莉 | 2026-07-24 | 未开始 | 0% | 周活跃率提升至70%以上
A07 | 发布分层培训排期与微课计划 | I06 | 黄莉 | 区域经理 | 2026-07-15 | 进行中 | 70% | 核心人员覆盖率100%

## 决策台账
决策台账
决策ID | 决策事项 | 可选方案 | 推荐方案 | 决策人 | 决策期限 | 状态
D01 | 销量提升指标采用进货还是终端Sell-out口径 | 采用进货量/采用Sell-out | 采用终端Sell-out，更接近真实动销 | 项目指导委员会 | 2026-06-05 | 已决策
D02 | 一期是否开放订单查询能力 | 一期开放/二期开放 | 二期开放，一期聚焦政策问答和经营分析 | 销售运营负责人 | 2026-07-17 | 待决策
D03 | 首批试点是否从30家扩大到50家经销商 | 维持30家/扩大50家 | 维持30家，完成中期评估后再扩围 | 项目发起人 | 2026-07-31 | 待决策
D04 | 华南三区是否推迟一周上线 | 同步上线/分批上线 | 根据7月24日活跃率和培训完成率决定 | 项目经理 | 2026-07-24 | 待决策

## 预算台账
预算台账
预算ID | 预算科目 | 批准预算 | 实际发生 | 剩余预算 | 预算执行率 | 责任人 | 说明
B01 | AI平台与模型调用 | 220000 | 98000 | 122000 | 44.5% | 王森 | 含智能体平台、模型调用与测试环境
B02 | 数据治理与分析 | 180000 | 110000 | 70000 | 61.1% | 林洁 | 数据清洗、字段治理、分析支持
B03 | 系统开发与接口 | 350000 | 180000 | 170000 | 51.4% | 郑凯 | 原型开发、SSO与数据接口
B04 | 营销内容生产 | 120000 | 48000 | 72000 | 40% | 赵晨 | 模板开发、内容试制与品牌审核
B05 | 培训与推广 | 100000 | 20000 | 80000 | 20% | 黄莉 | 课程、微课、现场与线上培训
B06 | 经销商试点激励 | 80000 | 0 | 80000 | 0% | 周倩 | 使用激励和优秀案例奖励
B07 | PMO与项目支持 | 100000 | 50000 | 50000 | 50% | 陈昊 | 项目管理、会议与汇报支持
B08 | 风险储备金 | 50000 | 0 | 50000 | 0% | 陈昊 | 用于关键风险应急

## 收益台账
收益台账
收益ID | 收益项目 | 确认收益 | 状态 | 测算依据 | 确认人
E01 | 经销商咨询人工节省 | 186000 | 已确认 | 响应时长下降与人工工时折算 | 周倩/孙悦
E02 | 经销商问题响应效率提升 | 104000 | 已确认 | 减少跨部门转派和等待成本 | 周倩/孙悦
E03 | 营销内容制作效率提升 | 88000 | 已确认 | 模板复用与内容制作工时折算 | 赵晨/孙悦
E04 | 样板终端动销提升毛利贡献 | 210000 | 已确认 | 试点期增量Sell-out对应毛利 | 林洁/孙悦
E05 | 日报周报月报自动化节省 | 50000 | 已确认 | 项目组与区域汇报工时折算 | 陈昊/孙悦

## 区域试点
区域试点
区域 | 经销商数 | 样板终端数 | 数据完整率 | 智能体周活跃率 | Sell-out提升率 | 问题关闭率 | 计划任务数 | 按期完成数 | 状态 | 管理结论
华南一区 | 10 | 42 | 98% | 76% | 5.2% | 90% | 18 | 16 | 绿色 | 数据基础最好，智能体使用率领先
华南二区 | 10 | 40 | 95% | 69% | 4.1% | 80% | 16 | 13 | 黄色 | 销量提升较好，需提高知识库使用频次
华南三区 | 10 | 38 | 89% | 59% | 2.1% | 60% | 14 | 9 | 红色 | 数据缺失与参与度偏低，需专项陪跑

## 周报汇总
周报汇总
周次 | 周截止日 | 计划进度 | 实际进度 | 健康度 | 未关闭问题数 | 高风险数 | 待决策数 | 累计进度(%) | 累计收益(万元) | 本周结论
1 | 2026-05-29 | 8% | 8% | 绿色 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 项目启动与范围确认
2 | 2026-06-05 | 16% | 15% | 黄色 | 3 | 1 | 0 | 15 | 0 | 完成调研与KPI确认
3 | 2026-06-12 | 24% | 23% | 黄色 | 4 | 1 | 1 | 23 | 5.2 | 数据模板与政策盘点完成
4 | 2026-06-19 | 32% | 31% | 黄色 | 5 | 1 | 1 | 31 | 12.6 | 基线采集和知识库清洗推进
5 | 2026-06-26 | 40% | 38% | 黄色 | 5 | 2 | 1 | 38 | 21.7 | 数据基线延期，原型开发启动
6 | 2026-07-03 | 47% | 43% | 黄色 | 6 | 2 | 2 | 43 | 38.4 | 智能体原型与营销模板形成
7 | 2026-07-10 | 54.15% | 47.5% | 黄色 | 6 | 3 | 2 | 47.5 | 63.8 | 数据基线、政策版本与准确率需重点推进

## 日报明细
日报明细
日期 | 工作流 | 今日完成 | 形成成果 | 偏差/问题 | 明日行动 | 责任人
2026-07-06 | W3/W4 | 完成政策知识库186条问答整理；启动智能体业务测试 | 新增80条测试记录 | 准确率92.1%，低于目标 | 补充边界测试问题 | 王森/周倩
2026-07-07 | W2/W5 | 完成华南二区40家终端数据校验 | 数据完整率95% | 华南三区仍缺6家数据 | 区域专项催收 | 林洁
2026-07-08 | W6 | 完成18套营销内容模板初审 | 品牌初审通过率83% | 3套模板需调整品牌口径 | 7月11日前修改 | 赵晨
2026-07-09 | W7 | 完成分层课程初稿和操作手册框架 | 课程初稿1套 | 培训时间与促销准备冲突 | 改为直播+微课 | 黄莉
2026-07-10 | 项目总体 | 总体实际进度47.5%，生成第7周周报 | 周报生成用时38分钟 | 计划进度54.2%，偏差-6.7个百分点 | 启动三项红黄灯专项行动 | 陈昊

## 月报汇总
月报汇总
月份 | 计划进度 | 实际进度 | 累计成本 | 累计收益 | 阶段ROI | 未关闭问题数 | 高风险数 | 月度结论
2026年6月 | 40% | 38% | 284000 | 217000 | 0.764 | 5 | 2 | 完成调研、目标体系、数据模板、政策盘点和原型架构
2026年7月（截至10日） | 54.15% | 47.5% | 506000 | 638000 | 1.261 | 6 | 2 | 原型测试、营销模板和培训准备推进；重点处理数据与政策风险