## 数据
新品酸奶90天上市项目｜任务表
课堂模拟数据｜数据日期：2026-09-18｜不对应任何真实企业、品牌、人员或经营数据。 金额单位：万元。
任务ID | 项目ID | 任务名称 | 负责人 | 前置任务ID | 完成度 | 状态 | 计划完成日期 | 昨天预测日期 | 当前预测日期 | 预计延期天数 | 较昨天变化天数 | 是否关键路径 | 任务预算 | 实际支出 | 成本偏差 | 资源ID | 最新说明 | 数据日期
T01 | P01 | 配方测试与定型 | 研发负责人 |  | 100% | 已完成 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 0 | 0 | 是 | 30 | 29 | -1 | R02 | 配方和卖点已冻结 | 2026-09-18
T02 | P02 | 包材供应商确认 | 采购经理 | T01 | 100% | 已完成 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 0 | 0 | 否 | 35 | 34 | -1 | R03 | 首批包材确认完成 | 2026-09-18
T03 | P02 | 设备改造 | 设备工程师 | T01 | 80% | 推进中 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-21 | 3 | 2 | 是 | 80 | 83 | 3 | R01,R02 | 校准工作量增加，预测完成日期比昨天再后移2天 | 2026-09-18
T04 | P02 | 核心原料采购 | 采购经理 | T01 | 90% | 推进中 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 3 | 3 | 是 | 70 | 72 | 2 | R04 | 核心供应商A预计延期3天 | 2026-09-18
T05 | P02 | 首批试产 | 生产经理 | T02,T03,T04 | 40% | 推进中 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 4 | 3 | 是 | 42 | 35 | -7 | R01,R02 | 受设备与原料双重影响，试产窗口后移 | 2026-09-18
T06 | P02 | 量产验收 | 质量负责人 | T05 | 0% | 未开始 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 4 | 3 | 是 | 38 | 0 | -38 | R01,R02 | 只有试产完成且质量数据达标后才能开始 | 2026-09-18
T07 | P03 | 经销商培训 | 渠道负责人 | T01 | 55% | 推进中 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 否 | 22 | 13 | -9 | R06 | 正常推进 | 2026-09-18
T08 | P03 | 渠道物料制作 | 市场经理 | T01,T02 | 60% | 推进中 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 1 | 1 | 否 | 28 | 20 | -8 | R03,R06 | 部分终端物料待最终包装图 | 2026-09-18
T09 | P03 | 华东首批铺货 | 渠道负责人 | T06,T07,T08 | 0% | 未开始 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-30 | 4 | 3 | 是 | 40 | 0 | -40 | R06 | 量产验收若后移，首批铺货无法按原窗口完成 | 2026-09-18
T10 | P03 | 正式上市 | 新品上市项目经理 | T09 | 0% | 未开始 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-03 | 3 | 2 | 是 | 30 | 0 | -30 | R06 | 当前预测已越过目标日期 | 2026-09-18

## 字段说明
任务表.xlsx
课堂模拟数据｜数据日期：2026-09-18｜不对应任何真实企业、品牌、人员或经营数据。 金额单位：万元。
字段 | 说明
任务ID | 跨表关联主键；跟进记录通过对象ID引用任务。
前置任务ID | 多个依赖用英文逗号分隔。
预计延期天数 | 当前预测日期－计划完成日期，最小为0。
较昨天变化天数 | 当前预测日期－昨天预测日期。
是否关键路径 | 延期时触发风险等级+1。