## 数据
新品酸奶90天上市项目｜资源表
课堂模拟数据｜数据日期：2026-09-18｜不对应任何真实企业、品牌、人员或经营数据。 工时单位：小时。
资源ID | 资源类型 | 资源名称 | 负责人 | 是否核心资源 | 可用工时 | 已分配工时 | 使用率 | 关联任务ID | 当前约束 | 状态 | 数据日期
R01 | 设备 | 生产线2号线 | 生产经理 | 是 | 120 | 116 | 96.67% | T03,T05,T06 | 受其他排产挤占；9月23日晚班后可恢复完整窗口 | 紧张 | 2026-09-18
R02 | 人员 | 工艺工程师王工 | 生产经理 | 是 | 80 | 76 | 95% | T01,T03,T05,T06 | 同时负责设备参数、试产问题和良率改善 | 紧张 | 2026-09-18
R03 | 供应商 | 包材供应商 | 采购经理 | 否 | 80 | 58 | 72.5% | T02,T08 | 首批确认完成；批量交付需继续抽检 | 正常 | 2026-09-18
R04 | 供应商 | 核心原料供应商A | 采购经理 | 是 | 80 | 80 | 100% | T04 | 预计延期3天；最新承诺到货2026-09-21 | 延期 | 2026-09-18
R05 | 供应商 | 备选原料供应商B | 采购经理 | 否 | 80 | 16 | 20% | T04 | 质量与商务审批未完成，最短交期仍待确认 | 待确认 | 2026-09-18
R06 | 团队 | 渠道团队 | 渠道负责人 | 是 | 160 | 124 | 77.5% | T07,T08,T09,T10 | 铺货窗口需提前7天确认 | 正常 | 2026-09-18

## 字段说明
资源表.xlsx
课堂模拟数据｜数据日期：2026-09-18｜不对应任何真实企业、品牌、人员或经营数据。 工时单位：小时。
字段 | 说明
资源ID | 跨表关联主键；任务表通过资源ID引用资源。
使用率 | 已分配工时÷可用工时，公式计算。
关联任务ID | 多个任务用英文逗号分隔，用于横向影响分析。
当前约束 | 资源可用性、审批或交付限制。