## 数据
新品酸奶90天上市项目｜项目表
课堂模拟数据｜数据日期：2026-09-18｜不对应任何真实企业、品牌、人员或经营数据。 金额单位：万元。
项目ID | 目标ID | 项目名称 | 负责人 | 开始日期 | 计划完成日期 | 预测完成日期 | 状态 | 完成度 | 预算 | 实际支出 | 预算使用率 | 关键说明 | 数据日期
P01 | G01 | 产品研发与定型 | 研发负责人 | 2026-07-03 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 已完成 | 100% | 120 | 112 | 93.33% | 配方和产品卖点已冻结 | 2026-09-18
P02 | G01 | 产线与供应链准备 | 生产供应链负责人 | 2026-07-15 | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 推进中 | 68% | 260 | 238 | 91.54% | 试产与量产验收是上市关键路径 | 2026-09-18
P03 | G01 | 上市营销与渠道铺货 | 市场渠道负责人 | 2026-08-10 | 2026-09-29 | 2026-10-01 | 推进中 | 57% | 120 | 72 | 60% | 首批铺货依赖量产验收 | 2026-09-18

## 字段说明
项目表.xlsx
课堂模拟数据｜数据日期：2026-09-18｜不对应任何真实企业、品牌、人员或经营数据。 金额单位：万元。
字段 | 说明
项目ID | 跨表关联主键；任务表通过项目ID归属项目。
目标ID | 本项目服务的业务目标。
预测完成日期 | 基于当前异常更新的最新预测。
预算使用率 | 实际支出÷预算，公式计算。