## 数据
新品酸奶90天上市项目｜跟进记录
课堂模拟数据｜数据日期：2026-09-18｜不对应任何真实企业、品牌、人员或经营数据。
记录ID | 记录日期 | 记录时间 | 对象类型 | 对象ID | 变化类型 | 昨天状态 | 当前状态 | 变化说明 | 需决策事项 | 负责人 | 下一动作 | 截止日期 | 处理状态
F001 | 2026-09-18 | 09:10 | 资源 | R04 | 交付日期变化 | 承诺9月18日到货 | 预计9月21日到货 | 供应商A反馈原料质检排队，核心原料延期3天 | 是否启动备选供应商评估 | 采购经理 | 今天15:00前补充供应商B质量、价格和最短交期 | 2026-09-18 | 待管理关注
F002 | 2026-09-18 | 10:25 | 任务 | T03 | 预测日期变化 | 预测9月19日完成 | 预测9月21日完成 | 设备联调新增一轮校准，较昨天再后移2天 | 是否增加晚班校准资源 | 设备工程师 | 确认晚班人员与安全审批 | 2026-09-18 | 处理中
F003 | 2026-09-18 | 11:40 | 任务 | T05 | 试产窗口变化 | 预测9月21日完成 | 预测9月24日完成 | 设备与原料均未按原计划就绪，首批试产窗口后移 | 是否拆批试产或更换班次 | 生产经理 | 评估9月22日晚班最小批量试产方案 | 2026-09-19 | 待决策
F004 | 2026-09-18 | 14:05 | 项目 | P02 | 项目预测变化 | 预测9月25日完成 | 预测9月28日完成 | 试产与量产验收形成连续影响 | 是否调整P03铺货节奏 | 生产供应链负责人 | 与渠道负责人联合评估铺货窗口 | 2026-09-19 | 待决策
F005 | 2026-09-18 | 16:20 | 任务 | T08 | 素材确认 | 部分物料待最终包装图 | 终端立牌已确认，冷柜贴仍待确认 | 物料制作继续推进，但仍可能影响部分门店 | 无需升级，次日复核 | 市场经理 | 完成冷柜贴终稿确认 | 2026-09-19 | 处理中

## 字段说明
跟进记录.xlsx
课堂模拟数据｜数据日期：2026-09-18｜不对应任何真实企业、品牌、人员或经营数据。
字段 | 说明
对象ID | 关联目标、项目、任务或资源的主键。
昨天状态 | 用于与当前数据比较。
变化说明 | 本次变化的事实描述。
需决策事项 | 需要人工或管理层确认的边界。